## Soll
Projektplan "Self Balancing Robot"
|  | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48
Aufgabe | Zeitdauer in h | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25
M1 Physikalische Berechnungen
Gedanken zum System machen | 4
Berechnungen des Drehmoments für Motoren | 2
M2 Elektronik & Mechanik
Bestellen Sensor & Motoren | 3
Leiterplatte entwickeln / Bestücken | 12
Mechanik planen | 3
Erster Prototyp bauen | 4
Optimierungen, System überarbeiten | 8
M3 Mikrocontroller Software
PWM Ansteuerung | 4
Sensor Ansteuerung | 3
Sensor Auswertung | 2
Akkuspannung Überprüfung | 2
Weitere Module / Software fertig | 8
M4 Regelungsalgorithmus
Informieren über PID-Regler | 3
P-Regler | 2
PID-Regler | 6
Dokumentieren
Hauptteil | 15
Einleitung & Schluss | 3
Projekjournal | 5
Überprüfen | 2
Total | 91
Geplante Aufgaben
Knabenschiessen
Ferien
Projektwoche
Abgabe BMA

## Ist
Projektumsetzung "Sensormodul"
| KW19 |  |  |  |  | KW20 |  |  |  |  | KW21 |  |  |  |  | KW22
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr
Informieren
Analyse Pflichtenheft | bar: KW19 Mo to KW20 Di
Analyse MPU-6050 | bar: KW19 Mo to KW20 Di
Analyse ATSAM3X8E (Arduino Due Processor) | bar: KW19 Do to KW20 Mi
Planen
Zeitplanung | bar: KW19 Mo to KW20 Di
Klassendiagramm Treiber | bar: KW19 Do to KW20 Di; KW21 Mo to KW21 Mi
Entscheiden
Hardwarestruktur | bar: KW19 Do to KW20 Mi
Realisieren
I2C Schnittstelle Codieren | bar: KW19 Do to KW21 Di
Treiber Codieren | bar: KW19 Do to KW20 Di; KW21 Mo to KW22 Di
Kontrollieren
I2C Schnittstelle Prüfen | bar: KW19 Do to KW20 Di; KW20 Fr to KW21 Di
Treiber Prüfen | bar: KW19 Do to KW20 Di; KW22 Mo to KW22 Mi
Auswerten
Pflichtenheft abgleichen | bar: KW19 Do to KW20 Di; KW22 Do
Reflektieren | bar: KW19 Do to KW20 Di; KW22 Do
Dokumentation
Dokumentieren | bar: KW19 Mo to KW21 Di; KW22 Mo to KW22 Do
Präsentation Vorbereiten | bar: KW19 Do to KW20 Di; KW22 Fr
Erledigt
Berarbeitet
Schule
Frei